## Sheet1
EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
1 | (1890) - IMPLEMENTACIÓN PROCESADOR POMELO/PREPAGO | 161,25 días? | jue 18/12/25 | jue 20/08/26
1.1 | Inicio | 0 días | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2 | Planeación | 112,75 días? | jue 18/12/25 | jue 4/06/26
1.2.1 | Fase 1 - Línea Base (MVP) | 104,25 días | jue 18/12/25 | lun 25/05/26
1.2.1.1 | Design | 59 días | jue 18/12/25 | vie 13/03/26
1.2.1.1.1 | Socialización Iniciativa | 1 día | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.1.1.2 | Análisis detallado RFQ y dudas funcionales y complemento al RFQ | 6 días | vie 19/12/25 | lun 29/12/25
1.2.1.1.3 | Solicitud y recepción de Documentación Pomelo (Manuales Tecnicos, Arquitectura, Manuales Operativos y de Usuario, Manuales de API´s) | 3 días | vie 19/12/25 | mar 23/12/25
1.2.1.1.4 | Análisis Alcance RFQ + Doc. Pomelo (Dudas / Inquietudes Técnicas) | 12 días | mié 24/12/25 | mar 13/01/26
1.2.1.1.5 | Consolidación dudas e inquitudes | 1 día | mar 13/01/26 | mar 13/01/26
1.2.1.1.6 | Sesiones Pre KickOff (Definiones Técnicas) | 37 días | mié 14/01/26 | jue 5/03/26
1.2.1.1.7 | Validación y Aprobación RFQ para inicio de Development | 6 días | vie 6/03/26 | vie 13/03/26
1.2.1.2 | Socialización Proyecto | 10,25 días | jue 26/02/26 | jue 12/03/26
1.2.1.2.1 | Asignación Iniciativa | 1 día | jue 26/02/26 | jue 26/02/26
1.2.1.2.2 | Socialización, Contextualización y Analisis RFQ | 3 días | lun 9/03/26 | mié 11/03/26
1.2.1.2.3 | KickOff Pomelo-Credibanco | 0,25 días | mié 11/03/26 | mié 11/03/26
1.2.1.2.4 | Tech Discovery Pomelo | 0,25 días | jue 12/03/26 | jue 12/03/26
1.2.1.3 | Definición Diagrama de Arquitectura | 28 días | lun 6/04/26 | vie 15/05/26
1.2.1.3.1 | Ejecución Pruebas de Concepto | 16 días | lun 6/04/26 | mar 28/04/26
1.2.1.3.1.1 | Operaciones transaccionales con parametría de grupo de afinidad | 3 días | lun 6/04/26 | jue 9/04/26
1.2.1.3.1.2 | Generación de Iframe para manejo de PIN | 3,5 días | vie 10/04/26 | mié 15/04/26
1.2.1.3.1.3 | Consumo de archivos y orquestación (SpringBatch) | 3 días | vie 17/04/26 | mié 22/04/26
1.2.1.3.1.4 | Generación de Iframe para exponer información sensible de tarjetas | 2,5 días | jue 23/04/26 | mar 28/04/26
1.2.1.3.2 | Etapa 1 : Infraestructura Base y Administración | 2 días | lun 27/04/26 | mié 29/04/26
1.2.1.3.3 | Etapa 2: Ciclo de Vida de la Tarjeta (Creación y Administración) | 2 días | mié 29/04/26 | lun 4/05/26
1.2.1.3.4 | Etapa 3: Motor Transaccional | 2 días | lun 4/05/26 | mié 6/05/26
1.2.1.3.5 | Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 2 días | mié 6/05/26 | vie 8/05/26
1.2.1.3.6 | Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 2 días | vie 8/05/26 | mar 12/05/26
1.2.1.3.7 | Etapa 6: Operación y Soporte | 3 días | mar 12/05/26 | vie 15/05/26
1.2.1.4 | Concepto Seguridad de la Información | 16 días | mié 29/04/26 | lun 25/05/26
1.2.1.4.1 | Etapa 1 : Infraestructura Base y Administración | 5 días | mié 29/04/26 | jue 7/05/26
1.2.1.4.2 | Etapa 2: Ciclo de Vida de la Tarjeta (Creación y Administración) | 5 días | lun 4/05/26 | lun 11/05/26
1.2.1.4.3 | Etapa 3: Motor Transaccional | 5 días | mié 6/05/26 | mié 13/05/26
1.2.1.4.4 | Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 5 días | vie 8/05/26 | vie 15/05/26
1.2.1.4.5 | Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 5 días | mar 12/05/26 | mié 20/05/26
1.2.1.4.6 | Etapa 6: Operación y Soporte | 5 días | vie 15/05/26 | lun 25/05/26
1.2.1.5 | Refinamientos | 33,5 días | vie 13/03/26 | mar 5/05/26
1.2.1.5.1 | Habilitar Entidad en CredibanCo y Pomelo | 0,5 días | vie 13/03/26 | vie 13/03/26
1.2.1.5.2 | Parametrizar BIN en el sistema de Credibanco y Pomelo (Canje y Línea) | 0,5 días | vie 13/03/26 | lun 16/03/26
1.2.1.5.3 | Parametrización y Creación de AFG | 5 días | lun 16/03/26 | mar 24/03/26
1.2.1.5.3.1 | Parametrizar AFG | 1 día | lun 16/03/26 | mar 17/03/26
1.2.1.5.3.2 | Creación Reglas de Negocio | 1,5 días | mar 17/03/26 | mié 18/03/26
1.2.1.5.3.3 | Creación Plan de Validación Comercio | 0,5 días | mié 18/03/26 | jue 19/03/26
1.2.1.5.3.4 | Creación de Comisiones | 0,5 días | jue 19/03/26 | jue 19/03/26
1.2.1.5.3.5 | Creación de Transacciones Técnicamente Exitosas | 0,5 días | jue 19/03/26 | vie 20/03/26
1.2.1.5.3.6 | Creación de Impuestos | 0,5 días | vie 20/03/26 | vie 20/03/26
1.2.1.5.3.7 | Creación de Cuota de Manejo. | 0,5 días | vie 20/03/26 | mar 24/03/26
1.2.1.5.4 | Procesamiento Novedades No Monetarias - Creaciones (Archivo-Api) | 0,5 días | mar 24/03/26 | mar 24/03/26
1.2.1.5.5 | Realce | 0,5 días | mar 24/03/26 | mié 25/03/26
1.2.1.5.6 | Distribución | 0,5 días | mié 25/03/26 | mié 25/03/26
1.2.1.5.7 | Procesamiento Novedades No Monetarias – Bloqueo Definitivo (Deshabilitado), Bloqueo Temporal y Desbloqueo. (Archivo-Api) | 0,5 días | mié 25/03/26 | jue 26/03/26
1.2.1.5.8 | Procesamiento Novedades No Monetarias – Modificación de Datos (Archivo-Api) | 0,5 días | jue 26/03/26 | jue 26/03/26
1.2.1.5.9 | Aplicación de Novedades Monetarias (Abonos-Crédito y Cargos-Débito) (Archivo-Api) | 1 día | jue 26/03/26 | vie 27/03/26
1.2.1.5.10 | Activación Tarjeta Nominada | 1 día | vie 27/03/26 | lun 30/03/26
1.2.1.5.11 | Administración Operaciones (Postman) | 1 día | lun 30/03/26 | mar 31/03/26
1.2.1.5.12 | Portal Web Prepago - Back (Onboarding, Gestión de PIN, Activación) | 1 día | mar 31/03/26 | mié 1/04/26
1.2.1.5.13 | Portal Web Prepago - Front (Onboarding, Gestión de PIN, Activación) | 1 día | mié 1/04/26 | lun 6/04/26
1.2.1.5.14 | Cambio de PIN | 1 día | lun 6/04/26 | mar 7/04/26
1.2.1.5.15 | Cobro de Cuota de Manejo | 1 día | mar 7/04/26 | mié 8/04/26
1.2.1.5.16 | Cobros Recurrentes - Recobros | 1 día | mié 8/04/26 | jue 9/04/26
1.2.1.5.17 | Cobro de Comisiones | 1 día | jue 9/04/26 | vie 10/04/26
1.2.1.5.18 | Cobro de Transacciones Técnicamente Exitosas | 1 día | vie 10/04/26 | lun 13/04/26
1.2.1.5.19 | Cobro de Impuestos | 1 día | lun 13/04/26 | mar 14/04/26
1.2.1.5.20 | Manejo de Información para Archivos de Salida | 1 día | mar 14/04/26 | mié 15/04/26
1.2.1.5.21 | Manejo de Información para Reportería | 1 día | mié 15/04/26 | jue 16/04/26
1.2.1.5.22 | Manejo de Información para Bodega de Datos y Base de Datos | 1 día | jue 16/04/26 | vie 17/04/26
1.2.1.5.23 | Generación de Reportes para Facturación a Entidades | 1 día | vie 17/04/26 | lun 20/04/26
1.2.1.5.24 | Generación de Reportes para Facturación a Proveedores (Realce y Distribución) | 1 día | lun 20/04/26 | mar 21/04/26
1.2.1.5.25 | GMF en Línea | 1 día | mar 21/04/26 | mié 22/04/26
1.2.1.5.26 | Auditoria | 1 día | mié 22/04/26 | jue 23/04/26
1.2.1.5.27 | Monitoreo | 1 día | jue 23/04/26 | vie 24/04/26
1.2.1.5.28 | Facturación a Entidades | 1 día | vie 24/04/26 | lun 27/04/26
1.2.1.5.29 | Generación de Archivos para Liquidación por parte de las Entidades | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26
1.2.1.5.30 | PQRS | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26
1.2.1.5.31 | Autorización Compra VP-VNP (Nal-Int), Retiros (Nal-Int), Anulaciones y Reversos | 3 días | mié 29/04/26 | mar 5/05/26
1.2.2 | Fase 2 (Complementos y Diferenciales) | 112,75 días? | jue 18/12/25 | jue 4/06/26
1.2.2.1 | Definición Diagrama de Arquitectura | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.1.1 | Etapa 1 : Infraestructura Base y Administración | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.1.2 | Etapa 2: Ciclo de Vida de la Tarjeta (Creación y Administración) | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.1.3 | Etapa 3: Motor Transaccional | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.1.4 | Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.1.5 | Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.1.6 | Etapa 6: Operación y Soporte | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.2 | Concepto Seguridad de la Información | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.2.1 | Etapa 1 : Infraestructura Base y Administración | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.2.2 | Etapa 2: Ciclo de Vida de la Tarjeta (Creación y Administración) | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.2.3 | Etapa 3: Motor Transaccional | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.2.4 | Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.2.5 | Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.2.6 | Etapa 6: Operación y Soporte | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.3 | Refinamientos | 112,75 días | jue 18/12/25 | jue 4/06/26
1.2.2.3.1 | Activación Tarjeta Innominada | 1 día | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.3.2 | Portal Web Administración Back | 5 días | mié 6/05/26 | mié 13/05/26
1.2.2.3.3 | Portal Web Administración Front | 5 días | mié 13/05/26 | jue 21/05/26
1.2.2.3.4 | Portal web Prepago - Back (Consulta de Saldo, Historial Transacciones, Bloqueo y Desbloqueo, Consulta Estado Tarjeta, Extractos) | 5 días | jue 21/05/26 | jue 28/05/26
1.2.2.3.5 | Portal web Prepago - Front (Consulta de Saldo, Historial Transacciones, Bloqueo y Desbloqueo, Consulta Estado Tarjeta, Extractos) | 5 días | jue 28/05/26 | jue 4/06/26
1.2.2.3.6 | GMF en Batch | 1 día | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.3.7 | Manejo de Información para Fraude | 1 día | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.2.2.3.8 | Autorización Compra Recargas (T. Física y Virtual), Transferencias, etc. | 3 días | jue 18/12/25 | lun 22/12/25
1.2.2.3.9 | Multibolsillo | 3 días | jue 18/12/25 | lun 22/12/25
1.2.2.3.10 | Tarjeta Amparada | 3 días | jue 18/12/25 | lun 22/12/25
1.2.2.3.11 | Transferencias | 3 días | jue 18/12/25 | lun 22/12/25
1.2.2.3.12 | Modelo de Servicio | 3 días | jue 18/12/25 | lun 22/12/25
1.3 | Ejecución | 161,25 días? | jue 18/12/25 | jue 20/08/26
1.3.1 | Fase 1 - Línea Base (MVP) | 161,25 días? | jue 18/12/25 | jue 20/08/26
1.3.1.1 | Desarrollo | 148,25 días? | jue 18/12/25 | jue 30/07/26
1.3.1.1.1 | Definiciones Iniciales | 21 días | lun 16/03/26 | vie 17/04/26
1.3.1.1.1.1 | Desarrollo de Proxy de asociaciones hacia Pomelo | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26
1.3.1.1.1.2 | Despliegue en OCP de API de asociaciones | 1 día | jue 19/03/26 | vie 20/03/26
1.3.1.1.1.3 | Pruebas unitarias de API de asociaciones | 1 día | vie 20/03/26 | mar 24/03/26
1.3.1.1.1.4 | Pruebas de integración API de asociaciones hacia Pomelo | 1 día | mar 24/03/26 | mié 25/03/26
1.3.1.1.1.5 | Desarrollo de Proxy de usuarios hacia Pomelo | 2 días | mié 25/03/26 | vie 27/03/26
1.3.1.1.1.6 | Despliegue en OCP de API de usuarios | 1 día | vie 27/03/26 | lun 30/03/26
1.3.1.1.1.7 | Pruebas unitarias de API de usuarios | 1 día | lun 30/03/26 | mar 31/03/26
1.3.1.1.1.8 | Pruebas de integración API de usuarios hacia Pomelo | 1 día | mar 31/03/26 | mié 1/04/26
1.3.1.1.1.9 | Desarrollo de Proxy de tarjetas hacia Pomelo | 2 días | mié 1/04/26 | mar 7/04/26
1.3.1.1.1.10 | Despliegue en OCP de API de tarjetas | 1 día | mar 7/04/26 | mié 8/04/26
1.3.1.1.1.11 | Pruebas unitarias de API de tarjetas | 1 día | mié 8/04/26 | jue 9/04/26
1.3.1.1.1.12 | Pruebas de integración API de tarjetas hacia Pomelo | 1 día | jue 9/04/26 | vie 10/04/26
1.3.1.1.1.13 | Desarrollo de Proxy de librería common | 1 día | vie 10/04/26 | lun 13/04/26
1.3.1.1.1.14 | Pruebas unitarias de API de librería common | 1 día | lun 13/04/26 | mar 14/04/26
1.3.1.1.1.15 | Pruebas de integración librería common hacia Pomelo | 1 día | mar 14/04/26 | mié 15/04/26
1.3.1.1.1.16 | Revisión de reuniones de refinamiento | 2 días | mié 18/03/26 | vie 20/03/26
1.3.1.1.1.17 | Revisión de documento de Requerimientos técnicos | 2 días | vie 20/03/26 | mié 25/03/26
1.3.1.1.1.18 | Revisión del Pomelo API reference | 3 días | mié 25/03/26 | lun 30/03/26
1.3.1.1.1.19 | Revisión del Pomelo Dashboard stage | 3 días | lun 30/03/26 | lun 6/04/26
1.3.1.1.1.20 | Desarrollo proxy grupo afinidad | 1 día | lun 6/04/26 | mar 7/04/26
1.3.1.1.1.21 | Ajuste solicitud de token autenticación en los proxy | 2 días | mar 7/04/26 | jue 9/04/26
1.3.1.1.1.22 | Revisión archivos de creaciones prepago | 3 días | jue 9/04/26 | mar 14/04/26
1.3.1.1.1.23 | Revisión de jerarquías en pomelo | 1 día | mar 14/04/26 | mié 15/04/26
1.3.1.1.1.24 | Revisión Técnica Apis Pomelo | 3 días | lun 16/03/26 | jue 19/03/26
1.3.1.1.1.25 | Prueba de concepto con Stored Procedure | 2 días | jue 19/03/26 | mar 24/03/26
1.3.1.1.1.26 | Pruebas de carga y estrés a POC | 1 día | mar 24/03/26 | mié 25/03/26
1.3.1.1.1.27 | Revisión Autorización vs trama ISO | 2 días | mié 25/03/26 | vie 27/03/26
1.3.1.1.1.28 | Construcción Esqueleto de autorización | 2 días | vie 27/03/26 | mar 31/03/26
1.3.1.1.1.29 | Proof Of Concept sin JPA pero con Stored Procedures en Oracle | 2 días | mar 31/03/26 | lun 6/04/26
1.3.1.1.1.30 | CronJob Oauth Token Pomelo y dejarlo en Redis | 2 días | lun 6/04/26 | mié 8/04/26
1.3.1.1.1.31 | Proof Of Concept de autorizador con R2DBC | 2 días | mié 8/04/26 | vie 10/04/26
1.3.1.1.1.32 | Modelos de entidades iniciales en BD | 5 días | vie 10/04/26 | vie 17/04/26
1.3.1.1.1.33 | Pruebas de carga cada 50 ms | 3 días | lun 16/03/26 | jue 19/03/26
1.3.1.1.1.34 | Creación esqueletos proyecto de autorización y ajustes | 2 días | jue 19/03/26 | mar 24/03/26
1.3.1.1.1.35 | Pruebas de carga 20 tps - Primera fase (Redis) | 3 días | mar 24/03/26 | vie 27/03/26
1.3.1.1.1.36 | Prueba de carga 20 tps - Segunda fase (R2DBC) | 3 días | vie 27/03/26 | mié 1/04/26
1.3.1.1.1.37 | Prueba de carga 20 tps - Tercera fase (R2DBC y Redis) | 4 días | mié 1/04/26 | jue 9/04/26
1.3.1.1.1.38 | Revisión de tiempos y demoras en pruebas POC | 4 días | jue 9/04/26 | mié 15/04/26
1.3.1.1.1.39 | Revisión de reuniones de refinamiento | 2 días | mié 1/04/26 | mar 7/04/26
1.3.1.1.1.40 | Revisión de documento de Requerimientos técnicos | 1 día | mar 7/04/26 | mié 8/04/26
1.3.1.1.1.41 | Revisión documentación api pomelo | 2 días | mié 8/04/26 | vie 10/04/26
1.3.1.1.1.42 | Navegación dashboard pomelo | 2 días | vie 10/04/26 | mar 14/04/26
1.3.1.1.1.43 | Documentación creación de usuario y tarjeta | 1 día | mar 14/04/26 | mié 15/04/26
1.3.1.1.2 | Etapa 1: Infraestructura Base y Administración | 53 días | lun 11/05/26 | jue 30/07/26
1.3.1.1.2.1 | Habilitar Entidad en CredibanCo y Pomelo | 6 días | lun 11/05/26 | mié 20/05/26
1.3.1.1.2.2 | Auditoria transversal - Administración | 8 días | lun 11/05/26 | vie 22/05/26
1.3.1.1.2.3 | Parametrizar BIN en el sistema de Credibanco y Pomelo (Canje y Línea) | 11 días | lun 11/05/26 | mié 27/05/26
1.3.1.1.2.4 | Parametrización y Creación de AFG | 53 días | lun 11/05/26 | jue 30/07/26
1.3.1.1.2.4.1 | Parametrizar AFG | 22 días | lun 11/05/26 | vie 12/06/26
1.3.1.1.2.4.1.1 | AFG | 11 días | mié 27/05/26 | vie 12/06/26
1.3.1.1.2.4.1.2 | Límites | 8 días | lun 11/05/26 | vie 22/05/26
1.3.1.1.2.4.1.3 | Operaciones | 7 días | lun 11/05/26 | jue 21/05/26
1.3.1.1.2.4.1.4 | Cuota de Manejo | 7 días | mié 20/05/26 | vie 29/05/26
1.3.1.1.2.4.1.5 | Comisiones | 7 días | vie 22/05/26 | mar 2/06/26
1.3.1.1.2.4.1.6 | GMF | 7 días | jue 21/05/26 | lun 1/06/26
1.3.1.1.2.4.1.7 | Transacciones Tecnicamente Exitosas | 7 días | mar 2/06/26 | vie 12/06/26
1.3.1.1.2.4.1.8 | Realce | 7 días | vie 22/05/26 | mar 2/06/26
1.3.1.1.2.4.2 | Creación Reglas de Negocio | 21 días | lun 1/06/26 | vie 3/07/26
1.3.1.1.2.4.3 | Creación Plan de Validación Comercio | 19 días | vie 12/06/26 | lun 13/07/26
1.3.1.1.2.4.4 | Creación de Comisiones | 10 días | vie 22/05/26 | vie 5/06/26
1.3.1.1.2.4.5 | Creación de Transacciones Técnicamente Exitosas | 7 días | vie 3/07/26 | mar 14/07/26
1.3.1.1.2.4.6 | Creación de Impuestos (GMF) | 12 días | lun 13/07/26 | jue 30/07/26
1.3.1.1.2.4.7 | Creación de Cuota de Manejo | 6 días | mar 2/06/26 | jue 11/06/26
1.3.1.1.2.5 | Administración Operaciones (Postman) | 0 días | jue 11/06/26 | jue 11/06/26
1.3.1.1.3 | Etapa 2: Ciclo de Vida de la Tarjeta (Creación y Administración) | 25 días | jue 18/12/25 | lun 26/01/26
1.3.1.1.3.1 | Procesamiento Novedades No Monetarias - Creaciones (Archivo-Api) | 25 días | jue 18/12/25 | lun 26/01/26
1.3.1.1.3.2 | Realce | 11 días | jue 18/12/25 | lun 5/01/26
1.3.1.1.3.3 | Distribución | 10 días | jue 18/12/25 | vie 2/01/26
1.3.1.1.3.4 | Procesamiento Novedades No Monetarias – Bloqueo Definitivo (Deshabilitado), Bloqueo Temporal y Desbloqueo (Archivo-Api) | 18 días | jue 18/12/25 | jue 15/01/26
1.3.1.1.3.5 | Procesamiento Novedades No Monetarias – Modificación de Datos (Archivo-Api) | 18 días | jue 18/12/25 | jue 15/01/26
1.3.1.1.3.6 | Portal Web Prepago - Back (Onboarding, Gestión de PIN, Activación) | 0 días | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.3.1.1.3.7 | Portal Web Prepago - Front (Onboarding, Gestión de PIN, Activación) | 0 días | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.3.1.1.4 | Etapa 3: Motor Transaccional | 18 días? | jue 18/12/25 | jue 15/01/26
1.3.1.1.4.1 | Autorización Compra VP-VNP (Nal-Int), Retiros, Anulaciones y Reversos |  | jue 18/12/25
1.3.1.1.4.1.1 | POS | 0 días | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.3.1.1.4.1.2 | ATM | 0 días | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.3.1.1.4.2 | Aplicación de Novedades Monetarias (Abonos-Crédito y Cargos-Débito) (Archivo-Api) | 18 días | jue 18/12/25 | jue 15/01/26
1.3.1.1.4.3 | Cobro de Comisiones | 0 días | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.3.1.1.4.4 | Cobro de Transacciones Técnicamente Exitosas | 0 días | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.3.1.1.4.5 | Cobro de Impuestos | 0 días | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.3.1.1.4.6 | GMF en Línea | 0 días | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.3.1.1.5 | Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 1,5 días | mié 20/05/26 | jue 21/05/26
1.3.1.1.5.1 | Activación Tarjeta Nominada | 1 día | mié 20/05/26 | jue 21/05/26
1.3.1.1.5.2 | Cambio de PIN | 0,5 días | jue 21/05/26 | jue 21/05/26
1.3.1.1.6 | Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 6,5 días | vie 22/05/26 | lun 1/06/26
1.3.1.1.6.1 | Cobro de Cuota de Manejo | 5 días | vie 22/05/26 | vie 29/05/26
1.3.1.1.6.2 | Cobros Recurrentes - Recobros | 0,5 días | vie 29/05/26 | vie 29/05/26
1.3.1.1.6.3 | Manejo de Información para Archivos de Salida | 1 día | vie 29/05/26 | lun 1/06/26
1.3.1.1.7 | Etapa 6: Operación y Soporte | 106,25 días? | lun 22/12/25 | vie 29/05/26
1.3.1.1.7.1 | Manejo de Información para Bodega de Datos y Base de Datos | 1 día | mié 27/05/26 | jue 28/05/26
1.3.1.1.7.2 | Manejo de Información para Reportería | 1 día | jue 28/05/26 | vie 29/05/26
1.3.1.1.7.3 | Generación de Reportes para Facturación a Entidades | 1 día | lun 22/12/25 | lun 22/12/25
1.3.1.1.7.4 | Generación de Reportes para Facturación a Proveedores (Realce y Distribución) | 1 día | mar 23/12/25 | mar 23/12/25
1.3.1.1.7.5 | Facturación a Entidades | 1 día? | mié 24/12/25 | mié 24/12/25
1.3.1.1.7.6 | Generación de Archivos para Liquidación por parte de las Entidades | 1 día? | vie 26/12/25 | vie 26/12/25
1.3.1.1.7.7 | PQRS | 1 día? | lun 29/12/25 | lun 29/12/25
1.3.1.1.7.8 | Auditoria | 1 día? | mar 30/12/25 | mar 30/12/25
1.3.1.1.7.9 | Monitoreo | 1 día | mié 31/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.1.8 | Documentación | 118,25 días? | jue 18/12/25 | mar 16/06/26
1.3.1.1.8.1 | Etapa 1 : Infraestructura Base y Administración | 2 días | jue 11/06/26 | mar 16/06/26
1.3.1.1.8.2 | Etapa 2: Ciclo de Vida de la Tarjeta (Creación y Administración) | 2 días | jue 18/12/25 | vie 19/12/25
1.3.1.1.8.3 | Etapa 3: Motor Transaccional | 2 días | jue 18/12/25 | vie 19/12/25
1.3.1.1.8.4 | Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 2 días | jue 21/05/26 | lun 25/05/26
1.3.1.1.8.5 | Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 2 días | lun 1/06/26 | mié 3/06/26
1.3.1.1.8.6 | Etapa 6: Operación y Soporte | 2 días | vie 2/01/26 | lun 5/01/26
1.3.1.1.8.7 | Manual Técnico | 15 días | mar 6/01/26 | mar 27/01/26
1.3.1.1.8.8 | Procedimientos | 15 días | mié 28/01/26 | mar 17/02/26
1.3.1.1.8.9 | Reglamento | 1 día? | mié 18/02/26 | mié 18/02/26
1.3.1.1.8.10 | Capacitación Uso Postman y Api´s (Operaciones, Equipo Técnico) | 5 días | mar 6/01/26 | mar 13/01/26
1.3.1.2 | Automatización, Pruebas y Certificación QA | 161,25 días | jue 18/12/25 | jue 20/08/26
1.3.1.2.1 | Etapa 1: Infraestructura Base y Administración | 60 días | mié 20/05/26 | jue 20/08/26
1.3.1.2.1.1 | Habilitar Entidad en CredibanCo y Pomelo | 13 días | mié 20/05/26 | mar 9/06/26
1.3.1.2.1.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | mié 20/05/26 | vie 22/05/26
1.3.1.2.1.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | vie 22/05/26 | lun 1/06/26
1.3.1.2.1.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 1/06/26 | mar 2/06/26
1.3.1.2.1.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | vie 22/05/26 | mar 2/06/26
1.3.1.2.1.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 2/06/26 | mié 3/06/26
1.3.1.2.1.1.6 | Certificación | 1 día | mié 3/06/26 | jue 4/06/26
1.3.1.2.1.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 4/06/26 | mar 9/06/26
1.3.1.2.1.2 | Parametrizar BIN en el sistema de Credibanco y Pomelo (Canje y Línea) | 13 días | mié 27/05/26 | mié 17/06/26
1.3.1.2.1.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | mié 27/05/26 | vie 29/05/26
1.3.1.2.1.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | vie 29/05/26 | mar 9/06/26
1.3.1.2.1.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mar 9/06/26 | mié 10/06/26
1.3.1.2.1.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | vie 29/05/26 | mié 10/06/26
1.3.1.2.1.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | mié 10/06/26 | jue 11/06/26
1.3.1.2.1.2.6 | Certificación | 1 día | jue 11/06/26 | vie 12/06/26
1.3.1.2.1.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | vie 12/06/26 | mié 17/06/26
1.3.1.2.1.3 | Parametrización y Creación de AFG | 48 días | vie 5/06/26 | jue 20/08/26
1.3.1.2.1.3.1 | Parametrizar AFG | 13 días | vie 12/06/26 | vie 3/07/26
1.3.1.2.1.3.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 12/06/26 | mié 17/06/26
1.3.1.2.1.3.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 17/06/26 | jue 25/06/26
1.3.1.2.1.3.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | jue 25/06/26 | vie 26/06/26
1.3.1.2.1.3.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 17/06/26 | vie 26/06/26
1.3.1.2.1.3.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 26/06/26 | mar 30/06/26
1.3.1.2.1.3.1.6 | Certificación | 1 día | mar 30/06/26 | mié 1/07/26
1.3.1.2.1.3.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mié 1/07/26 | vie 3/07/26
1.3.1.2.1.3.2 | Creación Reglas de Negocio | 13 días | vie 3/07/26 | jue 23/07/26
1.3.1.2.1.3.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 3/07/26 | mar 7/07/26
1.3.1.2.1.3.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 7/07/26 | mié 15/07/26
1.3.1.2.1.3.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 15/07/26 | jue 16/07/26
1.3.1.2.1.3.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 7/07/26 | jue 16/07/26
1.3.1.2.1.3.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | jue 16/07/26 | vie 17/07/26
1.3.1.2.1.3.2.6 | Certificación | 1 día | vie 17/07/26 | mar 21/07/26
1.3.1.2.1.3.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 21/07/26 | jue 23/07/26
1.3.1.2.1.3.3 | Creación Plan de Validación Comercio | 13 días | lun 13/07/26 | vie 31/07/26
1.3.1.2.1.3.3.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 13/07/26 | mié 15/07/26
1.3.1.2.1.3.3.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 15/07/26 | vie 24/07/26
1.3.1.2.1.3.3.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | vie 24/07/26 | lun 27/07/26
1.3.1.2.1.3.3.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 15/07/26 | lun 27/07/26
1.3.1.2.1.3.3.5 | Pruebas UAT | 1 día | lun 27/07/26 | mar 28/07/26
1.3.1.2.1.3.3.6 | Certificación | 1 día | mar 28/07/26 | mié 29/07/26
1.3.1.2.1.3.3.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mié 29/07/26 | vie 31/07/26
1.3.1.2.1.3.4 | Creación de Comisiones | 13 días | vie 5/06/26 | vie 26/06/26
1.3.1.2.1.3.4.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 5/06/26 | mié 10/06/26
1.3.1.2.1.3.4.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 10/06/26 | vie 19/06/26
1.3.1.2.1.3.4.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | vie 19/06/26 | lun 22/06/26
1.3.1.2.1.3.4.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 10/06/26 | lun 22/06/26
1.3.1.2.1.3.4.5 | Pruebas UAT | 1 día | lun 22/06/26 | mar 23/06/26
1.3.1.2.1.3.4.6 | Certificación | 1 día | mar 23/06/26 | mié 24/06/26
1.3.1.2.1.3.4.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mié 24/06/26 | vie 26/06/26
1.3.1.2.1.3.5 | Creación de Transacciones Técnicamente Exitosas | 13 días | mar 14/07/26 | lun 3/08/26
1.3.1.2.1.3.5.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | mar 14/07/26 | jue 16/07/26
1.3.1.2.1.3.5.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | jue 16/07/26 | lun 27/07/26
1.3.1.2.1.3.5.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 27/07/26 | mar 28/07/26
1.3.1.2.1.3.5.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | jue 16/07/26 | mar 28/07/26
1.3.1.2.1.3.5.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 28/07/26 | mié 29/07/26
1.3.1.2.1.3.5.6 | Certificación | 1 día | mié 29/07/26 | jue 30/07/26
1.3.1.2.1.3.5.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 30/07/26 | lun 3/08/26
1.3.1.2.1.3.6 | Creación de Impuestos | 13 días | jue 30/07/26 | jue 20/08/26
1.3.1.2.1.3.6.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 30/07/26 | lun 3/08/26
1.3.1.2.1.3.6.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 3/08/26 | mié 12/08/26
1.3.1.2.1.3.6.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 12/08/26 | jue 13/08/26
1.3.1.2.1.3.6.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 3/08/26 | jue 13/08/26
1.3.1.2.1.3.6.5 | Pruebas UAT | 1 día | jue 13/08/26 | vie 14/08/26
1.3.1.2.1.3.6.6 | Certificación | 1 día | vie 14/08/26 | mar 18/08/26
1.3.1.2.1.3.6.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 18/08/26 | jue 20/08/26
1.3.1.2.1.3.7 | Creación de Cuota de Manejo | 13 días | jue 11/06/26 | jue 2/07/26
1.3.1.2.1.3.7.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 11/06/26 | mar 16/06/26
1.3.1.2.1.3.7.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 16/06/26 | mié 24/06/26
1.3.1.2.1.3.7.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 24/06/26 | jue 25/06/26
1.3.1.2.1.3.7.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 16/06/26 | jue 25/06/26
1.3.1.2.1.3.7.5 | Pruebas UAT | 1 día | jue 25/06/26 | vie 26/06/26
1.3.1.2.1.3.7.6 | Certificación | 1 día | vie 26/06/26 | mar 30/06/26
1.3.1.2.1.3.7.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 30/06/26 | jue 2/07/26
1.3.1.2.1.4 | Administración Operaciones (Postman) | 13 días | jue 11/06/26 | jue 2/07/26
1.3.1.2.1.4.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 11/06/26 | mar 16/06/26
1.3.1.2.1.4.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 16/06/26 | mié 24/06/26
1.3.1.2.1.4.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 24/06/26 | jue 25/06/26
1.3.1.2.1.4.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 16/06/26 | jue 25/06/26
1.3.1.2.1.4.5 | Pruebas UAT | 1 día | jue 25/06/26 | vie 26/06/26
1.3.1.2.1.4.6 | Certificación | 1 día | vie 26/06/26 | mar 30/06/26
1.3.1.2.1.4.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 30/06/26 | jue 2/07/26
1.3.1.2.2 | Etapa 2: Ciclo de Vida de la Tarjeta (Creación y Administración) | 38 días | jue 18/12/25 | jue 12/02/26
1.3.1.2.2.1 | Procesamiento Novedades No Monetarias - Creaciones (Archivo-Api) | 13 días | mar 27/01/26 | jue 12/02/26
1.3.1.2.2.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | mar 27/01/26 | mié 28/01/26
1.3.1.2.2.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | jue 29/01/26 | jue 5/02/26
1.3.1.2.2.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | vie 6/02/26 | vie 6/02/26
1.3.1.2.2.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | jue 29/01/26 | vie 6/02/26
1.3.1.2.2.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | lun 9/02/26 | lun 9/02/26
1.3.1.2.2.1.6 | Certificación | 1 día | mar 10/02/26 | mar 10/02/26
1.3.1.2.2.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mié 11/02/26 | jue 12/02/26
1.3.1.2.2.2 | Realce | 13 días | mar 6/01/26 | vie 23/01/26
1.3.1.2.2.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | mar 6/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.2.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | jue 8/01/26 | vie 16/01/26
1.3.1.2.2.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 19/01/26 | lun 19/01/26
1.3.1.2.2.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | jue 8/01/26 | lun 19/01/26
1.3.1.2.2.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 20/01/26 | mar 20/01/26
1.3.1.2.2.2.6 | Certificación | 1 día | mié 21/01/26 | mié 21/01/26
1.3.1.2.2.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 22/01/26 | vie 23/01/26
1.3.1.2.2.3 | Distribución | 13 días | lun 5/01/26 | jue 22/01/26
1.3.1.2.2.3.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 5/01/26 | mar 6/01/26
1.3.1.2.2.3.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 7/01/26 | jue 15/01/26
1.3.1.2.2.3.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | vie 16/01/26 | vie 16/01/26
1.3.1.2.2.3.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 7/01/26 | vie 16/01/26
1.3.1.2.2.3.5 | Pruebas UAT | 1 día | lun 19/01/26 | lun 19/01/26
1.3.1.2.2.3.6 | Certificación | 1 día | mar 20/01/26 | mar 20/01/26
1.3.1.2.2.3.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mié 21/01/26 | jue 22/01/26
1.3.1.2.2.4 | Procesamiento Novedades No Monetarias – Bloqueo Definitivo (Deshabilitado), Bloqueo Temporal y Desbloqueo. (Archivo-Api) | 13 días | vie 16/01/26 | mar 3/02/26
1.3.1.2.2.4.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 16/01/26 | lun 19/01/26
1.3.1.2.2.4.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 20/01/26 | mar 27/01/26
1.3.1.2.2.4.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 28/01/26 | mié 28/01/26
1.3.1.2.2.4.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 20/01/26 | mié 28/01/26
1.3.1.2.2.4.5 | Pruebas UAT | 1 día | jue 29/01/26 | jue 29/01/26
1.3.1.2.2.4.6 | Certificación | 1 día | vie 30/01/26 | vie 30/01/26
1.3.1.2.2.4.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | lun 2/02/26 | mar 3/02/26
1.3.1.2.2.5 | Procesamiento Novedades No Monetarias – Modificación de Datos (Archivo-Api) | 13 días | vie 16/01/26 | mar 3/02/26
1.3.1.2.2.5.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 16/01/26 | lun 19/01/26
1.3.1.2.2.5.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 20/01/26 | mar 27/01/26
1.3.1.2.2.5.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 28/01/26 | mié 28/01/26
1.3.1.2.2.5.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 20/01/26 | mié 28/01/26
1.3.1.2.2.5.5 | Pruebas UAT | 1 día | jue 29/01/26 | jue 29/01/26
1.3.1.2.2.5.6 | Certificación | 1 día | vie 30/01/26 | vie 30/01/26
1.3.1.2.2.5.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | lun 2/02/26 | mar 3/02/26
1.3.1.2.2.6 | Portal Web Prepago - Back (Onboarding, Gestión de PIN, Activación) | 13 días | jue 18/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.2.6.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 18/12/25 | vie 19/12/25
1.3.1.2.2.6.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 22/12/25 | mar 30/12/25
1.3.1.2.2.6.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 31/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.2.6.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 22/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.2.6.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 2/01/26 | vie 2/01/26
1.3.1.2.2.6.6 | Certificación | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.1.2.2.6.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 6/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.2.7 | Portal Web Prepago - Front (Onboarding, Gestión de PIN, Activación) | 13 días | jue 18/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.2.7.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 18/12/25 | vie 19/12/25
1.3.1.2.2.7.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 22/12/25 | mar 30/12/25
1.3.1.2.2.7.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 31/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.2.7.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 22/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.2.7.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 2/01/26 | vie 2/01/26
1.3.1.2.2.7.6 | Certificación | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.1.2.2.7.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 6/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3 | Etapa 3: Motor Transaccional | 31 días | jue 18/12/25 | mar 3/02/26
1.3.1.2.3.1 | Autorización Compra VP-VNP (Nal-Int), Retiros, Anulaciones y Reversos | 13 días | jue 18/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.1.1 | POS | 13 días | jue 18/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.1.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 18/12/25 | vie 19/12/25
1.3.1.2.3.1.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 22/12/25 | mar 30/12/25
1.3.1.2.3.1.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 31/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.1.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 22/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.1.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 2/01/26 | vie 2/01/26
1.3.1.2.3.1.1.6 | Certificación | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.1.2.3.1.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 6/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.1.2 | ATM | 13 días | jue 18/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.1.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 18/12/25 | vie 19/12/25
1.3.1.2.3.1.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 22/12/25 | mar 30/12/25
1.3.1.2.3.1.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 31/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.1.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 22/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.1.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 2/01/26 | vie 2/01/26
1.3.1.2.3.1.2.6 | Certificación | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.1.2.3.1.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 6/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.2 | Aplicación de Novedades Monetarias (Abonos-Crédito y Cargos-Débito) | 13 días | vie 16/01/26 | mar 3/02/26
1.3.1.2.3.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 16/01/26 | lun 19/01/26
1.3.1.2.3.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 20/01/26 | mar 27/01/26
1.3.1.2.3.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 28/01/26 | mié 28/01/26
1.3.1.2.3.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 20/01/26 | mié 28/01/26
1.3.1.2.3.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | jue 29/01/26 | jue 29/01/26
1.3.1.2.3.2.6 | Certificación | 1 día | vie 30/01/26 | vie 30/01/26
1.3.1.2.3.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | lun 2/02/26 | mar 3/02/26
1.3.1.2.3.3 | Cobro de Comisiones | 13 días | jue 18/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.3.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 18/12/25 | vie 19/12/25
1.3.1.2.3.3.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 22/12/25 | mar 30/12/25
1.3.1.2.3.3.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 31/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.3.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 22/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.3.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 2/01/26 | vie 2/01/26
1.3.1.2.3.3.6 | Certificación | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.1.2.3.3.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 6/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.4 | Cobro de Transacciones Técnicamente Exitosas | 13 días | jue 18/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.4.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 18/12/25 | vie 19/12/25
1.3.1.2.3.4.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 22/12/25 | mar 30/12/25
1.3.1.2.3.4.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 31/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.4.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 22/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.4.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 2/01/26 | vie 2/01/26
1.3.1.2.3.4.6 | Certificación | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.1.2.3.4.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 6/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.5 | Cobro de Impuestos | 13 días | jue 18/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.5.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 18/12/25 | vie 19/12/25
1.3.1.2.3.5.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 22/12/25 | mar 30/12/25
1.3.1.2.3.5.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 31/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.5.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 22/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.5.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 2/01/26 | vie 2/01/26
1.3.1.2.3.5.6 | Certificación | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.1.2.3.5.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 6/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.6 | GMF en Línea | 13 días | jue 18/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.3.6.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 18/12/25 | vie 19/12/25
1.3.1.2.3.6.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 22/12/25 | mar 30/12/25
1.3.1.2.3.6.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 31/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.6.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 22/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.3.6.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 2/01/26 | vie 2/01/26
1.3.1.2.3.6.6 | Certificación | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.1.2.3.6.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 6/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.4 | Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 13,5 días | jue 21/05/26 | mié 10/06/26
1.3.1.2.4.1 | Activación Tarjeta Nominada | 13 días | jue 21/05/26 | mié 10/06/26
1.3.1.2.4.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 21/05/26 | lun 25/05/26
1.3.1.2.4.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 25/05/26 | mar 2/06/26
1.3.1.2.4.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mar 2/06/26 | mié 3/06/26
1.3.1.2.4.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 25/05/26 | mié 3/06/26
1.3.1.2.4.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | mié 3/06/26 | jue 4/06/26
1.3.1.2.4.1.6 | Certificación | 1 día | jue 4/06/26 | vie 5/06/26
1.3.1.2.4.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | vie 5/06/26 | mié 10/06/26
1.3.1.2.4.2 | Cambio de PIN | 13 días | jue 21/05/26 | mié 10/06/26
1.3.1.2.4.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 21/05/26 | lun 25/05/26
1.3.1.2.4.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 25/05/26 | mar 2/06/26
1.3.1.2.4.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mar 2/06/26 | mié 3/06/26
1.3.1.2.4.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 25/05/26 | mié 3/06/26
1.3.1.2.4.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | mié 3/06/26 | jue 4/06/26
1.3.1.2.4.2.6 | Certificación | 1 día | jue 4/06/26 | vie 5/06/26
1.3.1.2.4.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | vie 5/06/26 | mié 10/06/26
1.3.1.2.5 | Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 14,5 días | vie 29/05/26 | lun 22/06/26
1.3.1.2.5.1 | Cobro de Cuota de Manejo | 13 días | vie 29/05/26 | vie 19/06/26
1.3.1.2.5.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 29/05/26 | mar 2/06/26
1.3.1.2.5.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 2/06/26 | jue 11/06/26
1.3.1.2.5.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | jue 11/06/26 | vie 12/06/26
1.3.1.2.5.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 2/06/26 | vie 12/06/26
1.3.1.2.5.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 12/06/26 | mar 16/06/26
1.3.1.2.5.1.6 | Certificación | 1 día | mar 16/06/26 | mié 17/06/26
1.3.1.2.5.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mié 17/06/26 | vie 19/06/26
1.3.1.2.5.2 | Cobros Recurrentes - Recobros | 13 días | vie 29/05/26 | vie 19/06/26
1.3.1.2.5.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 29/05/26 | mar 2/06/26
1.3.1.2.5.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 2/06/26 | jue 11/06/26
1.3.1.2.5.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | jue 11/06/26 | vie 12/06/26
1.3.1.2.5.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 2/06/26 | vie 12/06/26
1.3.1.2.5.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 12/06/26 | mar 16/06/26
1.3.1.2.5.2.6 | Certificación | 1 día | mar 16/06/26 | mié 17/06/26
1.3.1.2.5.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mié 17/06/26 | vie 19/06/26
1.3.1.2.5.3 | Manejo de Información para Archivos de Salida | 13 días | lun 1/06/26 | lun 22/06/26
1.3.1.2.5.3.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 1/06/26 | mié 3/06/26
1.3.1.2.5.3.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 3/06/26 | vie 12/06/26
1.3.1.2.5.3.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | vie 12/06/26 | mar 16/06/26
1.3.1.2.5.3.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 3/06/26 | mar 16/06/26
1.3.1.2.5.3.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 16/06/26 | mié 17/06/26
1.3.1.2.5.3.6 | Certificación | 1 día | mié 17/06/26 | jue 18/06/26
1.3.1.2.5.3.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 18/06/26 | lun 22/06/26
1.3.1.2.6 | Etapa 6: Operación y Soporte | 118,25 días | mar 23/12/25 | vie 19/06/26
1.3.1.2.6.1 | Manejo de Información para Bodega de Datos y Base de Datos | 13 días | jue 28/05/26 | jue 18/06/26
1.3.1.2.6.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | jue 28/05/26 | lun 1/06/26
1.3.1.2.6.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 1/06/26 | mié 10/06/26
1.3.1.2.6.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 10/06/26 | jue 11/06/26
1.3.1.2.6.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 1/06/26 | jue 11/06/26
1.3.1.2.6.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | jue 11/06/26 | vie 12/06/26
1.3.1.2.6.1.6 | Certificación | 1 día | vie 12/06/26 | mar 16/06/26
1.3.1.2.6.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 16/06/26 | jue 18/06/26
1.3.1.2.6.2 | Manejo de Información para Reportería | 13 días | vie 29/05/26 | vie 19/06/26
1.3.1.2.6.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 29/05/26 | mar 2/06/26
1.3.1.2.6.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 2/06/26 | jue 11/06/26
1.3.1.2.6.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | jue 11/06/26 | vie 12/06/26
1.3.1.2.6.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 2/06/26 | vie 12/06/26
1.3.1.2.6.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 12/06/26 | mar 16/06/26
1.3.1.2.6.2.6 | Certificación | 1 día | mar 16/06/26 | mié 17/06/26
1.3.1.2.6.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mié 17/06/26 | vie 19/06/26
1.3.1.2.6.3 | Generación de Reportes para Facturación a Entidades | 13 días | mar 23/12/25 | mar 13/01/26
1.3.1.2.6.3.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | mar 23/12/25 | mié 24/12/25
1.3.1.2.6.3.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | vie 26/12/25 | lun 5/01/26
1.3.1.2.6.3.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.3.1.2.6.3.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | vie 26/12/25 | mar 6/01/26
1.3.1.2.6.3.5 | Pruebas UAT | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.6.3.6 | Certificación | 1 día | jue 8/01/26 | jue 8/01/26
1.3.1.2.6.3.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | vie 9/01/26 | mar 13/01/26
1.3.1.2.6.4 | Generación de Reportes para Facturación a Proveedores (Realce y Distribución) | 13 días | mié 24/12/25 | mié 14/01/26
1.3.1.2.6.4.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | mié 24/12/25 | vie 26/12/25
1.3.1.2.6.4.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 29/12/25 | mar 6/01/26
1.3.1.2.6.4.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.3.1.2.6.4.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 29/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.6.4.5 | Pruebas UAT | 1 día | jue 8/01/26 | jue 8/01/26
1.3.1.2.6.4.6 | Certificación | 1 día | vie 9/01/26 | vie 9/01/26
1.3.1.2.6.4.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 13/01/26 | mié 14/01/26
1.3.1.2.6.5 | Facturación a Entidades | 13 días | vie 26/12/25 | jue 15/01/26
1.3.1.2.6.5.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 26/12/25 | lun 29/12/25
1.3.1.2.6.5.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 30/12/25 | mié 7/01/26
1.3.1.2.6.5.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | jue 8/01/26 | jue 8/01/26
1.3.1.2.6.5.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 30/12/25 | jue 8/01/26
1.3.1.2.6.5.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 9/01/26 | vie 9/01/26
1.3.1.2.6.5.6 | Certificación | 1 día | mar 13/01/26 | mar 13/01/26
1.3.1.2.6.5.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mié 14/01/26 | jue 15/01/26
1.3.1.2.6.6 | Generación de Archivos para Liquidación por parte de las Entidades | 13 días | lun 29/12/25 | vie 16/01/26
1.3.1.2.6.6.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 29/12/25 | mar 30/12/25
1.3.1.2.6.6.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 31/12/25 | jue 8/01/26
1.3.1.2.6.6.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | vie 9/01/26 | vie 9/01/26
1.3.1.2.6.6.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 31/12/25 | vie 9/01/26
1.3.1.2.6.6.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 13/01/26 | mar 13/01/26
1.3.1.2.6.6.6 | Certificación | 1 día | mié 14/01/26 | mié 14/01/26
1.3.1.2.6.6.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 15/01/26 | vie 16/01/26
1.3.1.2.6.7 | PQRS | 13 días | mar 30/12/25 | lun 19/01/26
1.3.1.2.6.7.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | mar 30/12/25 | mié 31/12/25
1.3.1.2.6.7.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | vie 2/01/26 | vie 9/01/26
1.3.1.2.6.7.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mar 13/01/26 | mar 13/01/26
1.3.1.2.6.7.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | vie 2/01/26 | mar 13/01/26
1.3.1.2.6.7.5 | Pruebas UAT | 1 día | mié 14/01/26 | mié 14/01/26
1.3.1.2.6.7.6 | Certificación | 1 día | jue 15/01/26 | jue 15/01/26
1.3.1.2.6.7.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | vie 16/01/26 | lun 19/01/26
1.3.1.2.6.8 | Auditoria | 13 días | mié 31/12/25 | mar 20/01/26
1.3.1.2.6.8.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | mié 31/12/25 | vie 2/01/26
1.3.1.2.6.8.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | lun 5/01/26 | mar 13/01/26
1.3.1.2.6.8.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | mié 14/01/26 | mié 14/01/26
1.3.1.2.6.8.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | lun 5/01/26 | mié 14/01/26
1.3.1.2.6.8.5 | Pruebas UAT | 1 día | jue 15/01/26 | jue 15/01/26
1.3.1.2.6.8.6 | Certificación | 1 día | vie 16/01/26 | vie 16/01/26
1.3.1.2.6.8.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | lun 19/01/26 | mar 20/01/26
1.3.1.2.6.9 | Monitoreo | 13 días | vie 2/01/26 | mié 21/01/26
1.3.1.2.6.9.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 2/01/26 | lun 5/01/26
1.3.1.2.6.9.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 6/01/26 | mié 14/01/26
1.3.1.2.6.9.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | jue 15/01/26 | jue 15/01/26
1.3.1.2.6.9.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 6/01/26 | jue 15/01/26
1.3.1.2.6.9.5 | Pruebas UAT | 1 día | vie 16/01/26 | vie 16/01/26
1.3.1.2.6.9.6 | Certificación | 1 día | lun 19/01/26 | lun 19/01/26
1.3.1.2.6.9.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mar 20/01/26 | mié 21/01/26
1.3.2 | Fase 2 (Complementos y Diferenciales) | 15 días? | jue 18/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.1 | Desarrollo | 6 días? | jue 18/12/25 | vie 26/12/25
1.3.2.1.1 | Etapa 1 : Infraestructura Base y Administración | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.1.1 | Portal Web Administración Back | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.1.2 | Portal Web Administración Front | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.2 | Etapa 3: Motor Transaccional | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.2.1 | Autorización Compra Recargas (T. Física y Virtual), Transferencias, etc. | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.2.1.1 | POS | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.2.1.2 | ATM | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.3 | Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.3.1 | Portal web Prepago - Back (Consulta de Saldo, Historial Transacciones, Bloqueo y Desbloqueo, Consulta Estado Tarjeta, Extractos) | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.3.2 | Portal web Prepago - Front (Consulta de Saldo, Historial Transacciones, Bloqueo y Desbloqueo, Consulta Estado Tarjeta, Extractos) | 0,5 días | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.3.3 | Activación Tarjeta Innominada | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.4 | Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.4.1 | GMF en Batch | 1 día? | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.5 | Etapa 6: Operación y Soporte | 1 día | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.5.1 | Manejo de Información para Fraude | 1 día | vie 19/12/25 | vie 19/12/25
1.3.2.1.6 | Documentación | 6 días? | jue 18/12/25 | vie 26/12/25
1.3.2.1.6.1 | Etapa 1 : Infraestructura Base y Administración | 1 día? | lun 22/12/25 | lun 22/12/25
1.3.2.1.6.2 | Etapa 2: Ciclo de Vida de la Tarjeta (Creación y Administración) | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.3.2.1.6.3 | Etapa 3: Motor Transaccional | 1 día? | lun 22/12/25 | lun 22/12/25
1.3.2.1.6.4 | Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 1 día? | lun 22/12/25 | lun 22/12/25
1.3.2.1.6.5 | Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 1 día? | lun 22/12/25 | lun 22/12/25
1.3.2.1.6.6 | Etapa 6: Operación y Soporte | 1 día? | lun 22/12/25 | lun 22/12/25
1.3.2.1.6.7 | Manual Técnico | 1 día? | mar 23/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.1.6.8 | Procedimientos | 1 día? | mié 24/12/25 | mié 24/12/25
1.3.2.1.6.9 | Reglamento | 1 día? | vie 26/12/25 | vie 26/12/25
1.3.2.1.6.10 | Capacitación Uso Postman y Api´s (Operaciones, Equipo Técnico) | 1 día? | mar 23/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.2 | Automatización, Pruebas y Certificación QA | 13,5 días | vie 19/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.1 | Etapa 1 : Infraestructura Base y Administración | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.1.1 | Portal Web Administración Back | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.1.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 22/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.2.1.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 24/12/25 | vie 2/01/26
1.3.2.2.1.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.2.2.1.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 24/12/25 | lun 5/01/26
1.3.2.2.1.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.3.2.2.1.1.6 | Certificación | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.3.2.2.1.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 8/01/26 | vie 9/01/26
1.3.2.2.1.2 | Portal Web Administración Front | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.1.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 22/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.2.1.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 24/12/25 | vie 2/01/26
1.3.2.2.1.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.2.2.1.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 24/12/25 | lun 5/01/26
1.3.2.2.1.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.3.2.2.1.2.6 | Certificación | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.3.2.2.1.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 8/01/26 | vie 9/01/26
1.3.2.2.2 | Etapa 3: Motor Transaccional | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.2.1 | Autorización Compra Recargas (T. Física y Virtual), Transferencias, etc. | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.2.1.1 | POS | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.2.1.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 22/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.2.2.1.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 24/12/25 | vie 2/01/26
1.3.2.2.2.1.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.2.2.2.1.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 24/12/25 | lun 5/01/26
1.3.2.2.2.1.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.3.2.2.2.1.1.6 | Certificación | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.3.2.2.2.1.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 8/01/26 | vie 9/01/26
1.3.2.2.2.1.2 | ATM | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.2.1.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 22/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.2.2.1.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 24/12/25 | vie 2/01/26
1.3.2.2.2.1.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.2.2.2.1.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 24/12/25 | lun 5/01/26
1.3.2.2.2.1.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.3.2.2.2.1.2.6 | Certificación | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.3.2.2.2.1.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 8/01/26 | vie 9/01/26
1.3.2.2.3 | Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 13,5 días | vie 19/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.3.1 | Portal web Prepago - Back (Consulta de Saldo, Historial Transacciones, Bloqueo y Desbloqueo, Consulta Estado Tarjeta, Extractos) | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.3.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 22/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.2.3.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 24/12/25 | vie 2/01/26
1.3.2.2.3.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.2.2.3.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 24/12/25 | lun 5/01/26
1.3.2.2.3.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.3.2.2.3.1.6 | Certificación | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.3.2.2.3.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 8/01/26 | vie 9/01/26
1.3.2.2.3.2 | Portal web Prepago - Front (Consulta de Saldo, Historial Transacciones, Bloqueo y Desbloqueo, Consulta Estado Tarjeta, Extractos) | 13 días | vie 19/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.3.2.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | vie 19/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.2.3.2.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mar 23/12/25 | vie 2/01/26
1.3.2.2.3.2.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | vie 2/01/26 | lun 5/01/26
1.3.2.2.3.2.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mar 23/12/25 | lun 5/01/26
1.3.2.2.3.2.5 | Pruebas UAT | 1 día | lun 5/01/26 | mar 6/01/26
1.3.2.2.3.2.6 | Certificación | 1 día | mar 6/01/26 | mié 7/01/26
1.3.2.2.3.2.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | mié 7/01/26 | vie 9/01/26
1.3.2.2.3.3 | Activación Tarjeta Innominada | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.3.3.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 22/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.2.3.3.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 24/12/25 | vie 2/01/26
1.3.2.2.3.3.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.2.2.3.3.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 24/12/25 | lun 5/01/26
1.3.2.2.3.3.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.3.2.2.3.3.6 | Certificación | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.3.2.2.3.3.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 8/01/26 | vie 9/01/26
1.3.2.2.4 | Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.4.1 | GMF en Batch | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.4.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 22/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.2.4.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 24/12/25 | vie 2/01/26
1.3.2.2.4.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.2.2.4.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 24/12/25 | lun 5/01/26
1.3.2.2.4.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.3.2.2.4.1.6 | Certificación | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.3.2.2.4.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 8/01/26 | vie 9/01/26
1.3.2.2.5 | Etapa 6: Operación y Soporte | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.5.1 | Manejo de Información para Fraude | 13 días | lun 22/12/25 | vie 9/01/26
1.3.2.2.5.1.1 | Definición Casos de Prueba | 2 días | lun 22/12/25 | mar 23/12/25
1.3.2.2.5.1.2 | Ejecución Pruebas Ciclo 1 y 2 | 6 días | mié 24/12/25 | vie 2/01/26
1.3.2.2.5.1.3 | Ajuste de Bugs Presentados | 1 día | lun 5/01/26 | lun 5/01/26
1.3.2.2.5.1.4 | Documentación Evidencias Pruebas | 7 días | mié 24/12/25 | lun 5/01/26
1.3.2.2.5.1.5 | Pruebas UAT | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.3.2.2.5.1.6 | Certificación | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.3.2.2.5.1.7 | Gestión del Conocimiento | 2 días | jue 8/01/26 | vie 9/01/26
1.4 | Paso a Producción | 132,75 días? | jue 18/12/25 | mar 7/07/26
1.4.1 | Generación de Data para Paso a Producción | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.4.1.1 | XXXXX | 1 día? | jue 18/12/25 | jue 18/12/25
1.4.2 | Salida a Producción | 121,75 días | mar 6/01/26 | mar 7/07/26
1.4.2.1 | Etapa 1 : Infraestructura Base y Administración | 19 días | jue 8/01/26 | mié 4/02/26
1.4.2.1.1 | Creación CM | 1 día | jue 8/01/26 | jue 8/01/26
1.4.2.1.2 | Diligenciamiento de formatos PCI y evidencias | 1 día | vie 9/01/26 | vie 9/01/26
1.4.2.1.3 | Aprobación CM - Comité | 1 día | mar 13/01/26 | mar 13/01/26
1.4.2.1.4 | Aprobaciones de las áreas | 3 días | mié 14/01/26 | vie 16/01/26
1.4.2.1.5 | Entrega del desarrollo de los Desarrollos a Producción | 2 días | lun 19/01/26 | mar 20/01/26
1.4.2.1.6 | Ejecutar CM | 1 día | mié 21/01/26 | mié 21/01/26
1.4.2.1.7 | Monitoreo | 10 días | jue 22/01/26 | mié 4/02/26
1.4.2.2 | Etapa 2: Ciclo de Vida de la Tarjeta (Creación y Administración) | 19 días | mar 6/01/26 | lun 2/02/26
1.4.2.2.1 | Creación CM | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.4.2.2.2 | Diligenciamiento de formatos PCI y evidencias | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.4.2.2.3 | Aprobación CM - Comité | 1 día | jue 8/01/26 | jue 8/01/26
1.4.2.2.4 | Aprobaciones de las áreas | 3 días | vie 9/01/26 | mié 14/01/26
1.4.2.2.5 | Entrega del desarrollo de los Desarrollos a Producción | 2 días | jue 15/01/26 | vie 16/01/26
1.4.2.2.6 | Ejecutar CM | 1 día | lun 19/01/26 | lun 19/01/26
1.4.2.2.7 | Monitoreo | 10 días | mar 20/01/26 | lun 2/02/26
1.4.2.3 | CM - Etapa 3: Motor Transaccional | 19 días | mar 6/01/26 | lun 2/02/26
1.4.2.3.1 | Creación CM | 1 día | mar 6/01/26 | mar 6/01/26
1.4.2.3.2 | Diligenciamiento de formatos PCI y evidencias | 1 día | mié 7/01/26 | mié 7/01/26
1.4.2.3.3 | Aprobación CM - Comité | 1 día | jue 8/01/26 | jue 8/01/26
1.4.2.3.4 | Aprobaciones de las áreas | 3 días | vie 9/01/26 | mié 14/01/26
1.4.2.3.5 | Entrega del desarrollo de los Desarrollos a Producción | 2 días | jue 15/01/26 | vie 16/01/26
1.4.2.3.6 | Ejecutar CM | 1 día | lun 19/01/26 | lun 19/01/26
1.4.2.3.7 | Monitoreo | 10 días | mar 20/01/26 | lun 2/02/26
1.4.2.4 | CM - Etapa 4: Portal Tarjeta-Habiente | 19 días | vie 5/06/26 | mar 7/07/26
1.4.2.4.1 | Creación CM | 1 día | vie 5/06/26 | mar 9/06/26
1.4.2.4.2 | Diligenciamiento de formatos PCI y evidencias | 1 día | mar 9/06/26 | mié 10/06/26
1.4.2.4.3 | Aprobación CM - Comité | 1 día | mié 10/06/26 | jue 11/06/26
1.4.2.4.4 | Aprobaciones de las áreas | 3 días | jue 11/06/26 | mié 17/06/26
1.4.2.4.5 | Entrega del desarrollo de los Desarrollos a Producción | 2 días | mié 17/06/26 | vie 19/06/26
1.4.2.4.6 | Ejecutar CM | 1 día | vie 19/06/26 | lun 22/06/26
1.4.2.4.7 | Monitoreo | 10 días | lun 22/06/26 | mar 7/07/26
1.4.2.5 | CM - Etapa 5: Procesos Bartch y Archivos de Salida | 19 días | jue 8/01/26 | mié 4/02/26
1.4.2.5.1 | Creación CM | 1 día | jue 8/01/26 | jue 8/01/26
1.4.2.5.2 | Diligenciamiento de formatos PCI y evidencias | 1 día | vie 9/01/26 | vie 9/01/26
1.4.2.5.3 | Aprobación CM - Comité | 1 día | mar 13/01/26 | mar 13/01/26
1.4.2.5.4 | Aprobaciones de las áreas | 3 días | mié 14/01/26 | vie 16/01/26
1.4.2.5.5 | Entrega del desarrollo de los Desarrollos a Producción | 2 días | lun 19/01/26 | mar 20/01/26
1.4.2.5.6 | Ejecutar CM | 1 día | mié 21/01/26 | mié 21/01/26
1.4.2.5.7 | Monitoreo | 10 días | jue 22/01/26 | mié 4/02/26
1.4.2.6 | CM - Etapa 6: Operación y Soporte | 19 días | mar 20/01/26 | vie 13/02/26
1.4.2.6.1 | Creación CM 6 | 1 día | mar 20/01/26 | mar 20/01/26
1.4.2.6.2 | Diligenciamiento de formatos PCI y evidencias | 1 día | mié 21/01/26 | mié 21/01/26
1.4.2.6.3 | Aprobación CM - Comité | 1 día | jue 22/01/26 | jue 22/01/26
1.4.2.6.4 | Aprobaciones de las áreas | 3 días | vie 23/01/26 | mar 27/01/26
1.4.2.6.5 | Entrega del desarrollo de los Desarrollos a Producción | 2 días | mié 28/01/26 | jue 29/01/26
1.4.2.6.6 | Ejecutar CM | 1 día | vie 30/01/26 | vie 30/01/26
1.4.2.6.7 | Monitoreo | 10 días | lun 2/02/26 | vie 13/02/26
1.5 | Cierre | 2 días | lun 16/02/26 | mar 17/02/26
1.5.1 | Acta de Cierre de Proyecto | 1 día | lun 16/02/26 | lun 16/02/26
1.5.2 | Reunión de Cierre | 1 día | mar 17/02/26 | mar 17/02/26
1.6 | Fin | 0 días | mar 17/02/26 | mar 17/02/26